Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Доступная среда» отчетный период 6 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель. участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов всех уровней финансирования на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,заместитель заведующего отделом образования/Прудкова Г.А., заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М.начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С. | Х | Х | Х | 720,8 | 720,8 | 14,8 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 – совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 30.12.2016 | 720,8 | 720,8 | 14,8 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - организация ежегодных встреч Главы Волгодонского района с руководителями общественных организаций инвалидов на заседании круглого стола по делам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  | 4 квартал | 4 квартал | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 4 квартал | 4 квартал | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 - организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями общественных организаций инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н., | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие - подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | отчет в минтруд РО по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 6 месяцев 2016 года;созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 9 месяцев 2016 года;созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 2016 года | X | 01.07.201601.10.201630.12.2016 | X | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 – адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,заместитель заведующего отделом образования/Прудкова Г.А заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М.начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 30.12.2016 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1 - адаптация медицинских учреждений | заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М. | Создание физической доступности здания поликлиники в ст. Романовской, обустройство входной группы, устройство санитарно-гигиенической комнаты | весь период | 30.12.2016 | 595,5 | 595,5 | 0,0 | - |
| 10 | Мероприятие 1.2.2 - создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в образовательные учреждения | заместитель заведующего отделом образования/Прудкова Г.А.  | создание архитектурной доступности для детей инвалидов МБОУДОД ДЮСШ Волгодонского района | весь период | 30.12.2016 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | -  |
| 11 | Мероприятие 1.2.3 - адаптация учреждений культуры | начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С. | изготовление проектно-сметной документации | весь период | 30.12.2016 | 85,3 | 85,3 | 14,8 | - |
| 12 | Контрольное событие программы: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами для беспрепятственного доступа с целью получения услуг  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,заведующий отделом образования/Леонова С.В., заместитель заведующего отделом образования/Прудкова Г.А., главный врач МБУЗ ЦРБ/ Найденов С.Ю., заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М. | проведение общестроительных работ по адаптации помещений 2 муниципальных учреждений социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов | Х | 30.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С., заместитель директора МБУ ЦСО/ Иванкова Н.А. |  | Х | Х | 18,8 | 18,8 | 0,0 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1 – совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. |  сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услугв приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | весь период | 30.12.2016 | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | Освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 30.12.2016 | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 2.1.2 - проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | весь период | 30.12.2016 | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 2.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | ежемесячное обновление сведений по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 2.1.4 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов, а также готовность общества к интеграции инвалидов | 4 квартал | 30.12.2016 | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 2.1.5 - организация цикла мероприятий «Шаги навстречу» | начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/Буренина Д.С.  | повышение культурного развития детей-инвалидов путем про­ведения совместных мероприятий | весь период | 30.12.2016 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | - |
| 20 | Контрольное событие программы – подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | размещение в СМИ материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности; | Х | 30.12.2016 | X | X | X | X |
| 21 | Основное мероприятие 2.2 - выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 30.12.2016 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | - |
| 22 | Мероприятие 2.2.1 - Организация работы службы «Социальное такси» | заместитель директора МБУ ЦСО/ Иванкова Н.А. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 30.12.2016 | - | - | - | - |
| 23 | Контрольное событие программы: социальная адаптация и создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,директор МБУ ЦСО/ Лозина Г.А., заместитель директора МБУ ЦСО/ Иванкова Н.А. | предоставление транспортных услуг инвалидам, ветеранам войны, пожилым людям и другим маломобильным гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. | Х | 30.12.2016 | X | X | X | X |
| 24 | Итого по муниципальнойпрограмме  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | X | X | X | 739,6 | 739,6 | 14,8 | - |

Начальник УСЗН Е.В. Назаренко

Исп. Гладков Р.Н., 70754