Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Доступная среда» отчетный период 6 месяцев 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель. участник   (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов всех уровней финансирования на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено муниципальной программой | | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н.,  зам. заведующего отделом образования/  Дудко Т.В.,  заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/  Ким Л.М.  начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/  Буренина Д.С. | Х | Х | Х | 62,9 | | | | 62,9 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 – совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 28.12.2018 | 40,0 | | | | 40,0 | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - организация ежегодных встреч Главы Волгодонского района с руководителями общественных организаций инвалидов на заседании круглого стола по делам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  сформированная карта доступности объектов и услуг,  отображающих  сравниваемую  информацию о  доступности объектов и услуг для  инвалидов и других  маломобильных групп населения | 4 квартал | 4 квартал | - | | | | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 4 квартал | 4 квартал | - | | - | | | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | | - | | | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 - организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями общественных организаций инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н., | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | | | - | | - | - |
| 7 | Контрольное событие -  подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | отчет в минтруд РО по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 6 месяцев 2018 года;  созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 9 месяцев 2018 года;  созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 2018 года | X | 01.07.2018  01.10.2018  28.12.2018 | X | | | X | | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 – адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н.,  зам. заведующего отделом образования/  Дудко Т.В  заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/  Ким Л.М.  начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/  Буренина Д.С. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 28.12.2018 |  | | |  | |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1 - адаптация объектов социальной сферы | заместитель директора МБУ ЦСО/  Шипитько Т.Ю. | ремонт центрального входа и запасного выхода МБУ ЦСО Волгодонского района, путем дооборудования центрального входа поручнями и устройства пандуса, изготовление козырька над входной группой и кнопки вызова запасного выхода | весь период | 28.12.2018 | 40,0 | | | | 40,0 | - | - |
| 10 | Контрольное событие  программы: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами для беспрепятственного доступа с целью получения услуг | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н.,  зам. заведующего отделом образования/  Дудко Т.В., главный зам. директора МБУ ЦСО/ Шипитько Т.Ю.,  заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/  Ким Л.М. | проведение общестроительных работ по адаптации учреждения социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов | Х | 28.12.2018 | Х | | | | Х | Х | Х |
| 11 | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н.,  начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/  Буренина Д.С., зам. директора МБУ ЦСО/  Шипитько Т.Ю. |  | Х | Х | | 22,9 | | | 22,9 | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 – совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | весь период | 28.12.2018 | | - | | | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | Освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 28.12.2018 | | - | | | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 2.1.2 - проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | весь период | 28.12.2018 | | - | | | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 2.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | ежемесячное обновление сведений по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | | - | | | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 2.1.4 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов, а также готовность общества к интеграции инвалидов | 4 квартал | 28.12.2018 | | - | | | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 2.1.5 - организация цикла мероприятий «Шаги навстречу» | начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/  Буренина Д.С. | повышение культурного развития  детей-инвалидов путем про­ведения совместных мероприятий | весь период | 28.12.2018 | | 15,0 | | | 15,0 | - | - |
| 18 | Контрольное событие программы – подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | размещение в СМИ материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности; | Х | 28.12.2018 | | X | | | X | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 2.2 - выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 28.12.2018 | | 7,9 | | | 7,9 | - | - |
| 20 | Мероприятие 2.2.1 - Организация работы службы «Социальное такси» | заместитель директора МБУ ЦСО/  Шипитько Т.Ю. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 28.12.2018 | | - | | | - | - | - |
| 21 | Контрольное событие  программы: социальная адаптация и создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н.,  директор МБУ ЦСО/ Кузнецова Т.В., заместитель директора МБУ ЦСО/  Шипитько Т.Ю. | предоставление транспортных услуг инвалидам, ветеранам войны, пожилым людям и другим маломобильным гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. | Х | 28.12.2018 | | X | | | X | X | X |
| 22 | Итого по муниципальной программе | Зам. начальника УСЗН/  Гладков Р.Н. | X | X | X | | 62,9 | | | 62,9 | - | - |

Начальник УСЗН Е.В. Назаренко

Исп. Гладков Р.Н., 70754