Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Доступная среда» отчетный период 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель. участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов всех уровней финансирования на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,зам. заведующего отделом образования/Дудко Т.В., заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М.начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С. | Х | Х | Х | 4314,4 | 4314,4 | 4314,3 | 11контрактов4314,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 – совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 29.12.2017 | 4314,4 | 4314,4 | 4314,3 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - организация ежегодных встреч Главы Волгодонского района с руководителями общественных организаций инвалидов на заседании круглого стола по делам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  | 4 квартал | 4 квартал | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 4 квартал | 4 квартал | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 - организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями общественных организаций инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н., | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие - подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | отчет в минтруд РО по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 6 месяцев 2016 года;созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 9 месяцев 2016 года;созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 2016 года | X | 01.07.201701.10.201729.12.2017 | X | X | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 – адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,зам. заведующего отделом образования/Дудко Т.В заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М.начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 29.12.2017 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1 - адаптация медицинских учреждений | заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М. | создание физической доступности здания неврологического отделения и рентген кабинета МБУЗ ЦРБ | весь период | 29.12.2017 | 686,0 | 686,0 | 686,0 | 2 контракта686,0 |
| 10 | Мероприятие 1.2.2 - адаптация учреждений культуры | начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С. | проведение работ по адаптации спортивного зала для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 29.12.2017 | 3628,4 | 3628,4 | 3628,3 | 9Контрактов3628,3 |
| 11 | Контрольное событие программы: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами для беспрепятственного доступа с целью получения услуг  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,зам. заведующего отделом образования/Дудко Т.В., главный врач МБУЗ ЦРБ/ Найденов С.Ю., заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ/ Ким Л.М. | проведение общестроительных работ по адаптации помещений 2 муниципальных учреждений социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов | Х | 29.12.2017 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/ Буренина Д.С., заместитель директора МБУ ЦСО/ Шипитько Т.Ю. |  | Х | Х | 22,5 | 22,5 | 15,0 | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.1 – совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. |  сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услугв приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | весь период | 29.12.2017 | - | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | Освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | 29.12.2017 | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 2.1.2 - проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | весь период | 29.12.2017 | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 2.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | ежемесячное обновление сведений по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 2.1.4 - проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов, а также готовность общества к интеграции инвалидов | 4 квартал | 29.12.2017 | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 2.1.5 - организация цикла мероприятий «Шаги навстречу» | начальник сектора по культуре, искусству, народному творчеству/Буренина Д.С.  | повышение культурного развития детей-инвалидов путем про­ведения совместных мероприятий | весь период | 29.12.2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 19 | Контрольное событие программы – подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | размещение в СМИ материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности; | Х | 29.12.2017 | X | X | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 2.2 - выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 29.12.2017 | 7,5 | 7,5 | - | - |
| 21 | Мероприятие 2.2.1 - Организация работы службы «Социальное такси» | заместитель директора МБУ ЦСО/ Шипитько Т.Ю. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | весь период | 29.12.2017 | - | - | - | - |
| 22 | Контрольное событие программы: социальная адаптация и создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н.,директор МБУ ЦСО/ Кузнецова Т.В., заместитель директора МБУ ЦСО/ Шипитько Т.Ю. | предоставление транспортных услуг инвалидам, ветеранам войны, пожилым людям и другим маломобильным гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. | Х | 29.12.2017 | X | X | X | X |
| 23 | Итого по муниципальнойпрограмме  | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н. | X | X | X | 4336,9 | 4336,9 | 4329,3 | 11Контракт4314,3 |

Начальник УСЗН Е.В. Назаренко

Исп. Гладков Р.Н., 70754