**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» за 6 месяцев 2017 года.

Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской области от 04.10.2013 958 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Волгодонского района предусмотрено 4274,0 тыс. рублей, в том числе 2840,2 тыс. рублей из федерального бюджета, 621,8 тыс. рублей из областного, 812,0 тыс. рублей из местного бюджета. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области; МБУЗ ЦРБ Волгодонского района, сектор по культуре и искусству Администрации Волгодонского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – Подпрограмма 2)

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 04.09.2013 № 844 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района приказом отдела социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области от 06.11.2014 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 4251,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 средств выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы не освоение, в связи с незавершившимися конкурсными процедурами. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 будет выполнено три мероприятия: адаптация спортивного зала для инвалидов и других маломобильных групп населения МУК РДК и создание физической доступности здания неврологического отделения и рентген кабинета МБУЗ ЦРБ Волгодонского района, срок реализации которых закончился 29.12.2017. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы формируются условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной (учреждения здравоохранения, социального обслуживания, школы, детские сады, сельские клубы, библиотеки), транспортной и инженерной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 22,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 средства выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы не освоены. Не освоение средств федерального бюджета связано с отсутствием обращений граждан с ограниченными возможностями за выплатой инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, средства местного бюджета запланированы на реализацию в рамках проведения мероприятий приуроченных к дню инвалида в первой декаде декабря. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнены четыре мероприятия, срок реализации которых закончился 29.12.2017. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – является принцип социализации, который подразумевает, что человек включается во все социальные процессы, благодаря которым инвалид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая социальные нормы и культурные ценности.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 6 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН

Волгодонского района Е.В. Назаренко

Гладков Р.Н.

8(86394) 7-07-54