**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за шесть месяцев 2018 года.

 Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской области от 04.10.2013 965 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году в бюджете Волгодонского района предусмотрено 238 934,7 тыс. рублей, в том числе 51 691,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 176 653,8 тыс. рублей из областного бюджета, 3 135,5 тыс. рублей из местного бюджета и 7 453,8 тыс. рублей внебюджетные средства. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области; МАУ Волгодонского района «МФЦ»; МБУ «ЦСО» Волгодонского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма 4);

Подпрограмма 5 – «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волгодонского района» (далее – Подпрограмма 5).

 В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» приказом отдела социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области от 06.11.2014 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 61 171,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 33 795,2 тыс. рублей или 55,2%. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 будет выполнено двадцать мероприятий, срок реализации которых закончился 28.12.2018. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 63 456,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 31 611,0 тыс. рублей или 49,8%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 исполняются четыре мероприятия, срок реализации которых закончился 28.12.2018. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – развитие системы и улучшение качества социального обслуживания; укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания; повышение средней заработной платы отдельных категорий работников.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2018 год предусмотрено 109 151,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 50 767,5 тыс. рублей или 46,5%. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 будут выполнены четырнадцать мероприятий, срок реализации которых закончился 28.12.2018. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми и установление многодетности, как социальной нормы, средства, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2018 год предусмотрено 5 055,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 2 638,4 тыс. рублей или 52,2%. В рамках плана реализации Подпрограммы 4 запланировано выполнение пяти мероприятий, срок реализации которых закончился 28.12.2018. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 на 2018 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 средства выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы не освоены. В рамках плана реализации Подпрограммы 5 запланировано выполнение шести мероприятий, срок реализации которых закончился 28.12.2018. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания, развитие системы предоставления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющим деятельность по социальной помощи гражданам, расширение масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчества.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за шесть месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН

Волгодонского района Е.В. Назаренко

Гладков Р.Н. 8(86394) 7-07-54