**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2017 года.

 Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской области от 04.10.2013 965 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Волгодонского района предусмотрено 227 711,4 тыс. рублей, в том числе 53 636,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 164 229,8 тыс. рублей из областного бюджета, 3 022,0 тыс. рублей из местного бюджета и 6 823,0 тыс. рублей внебюджетные средства. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области; МАУ Волгодонского района «МФЦ»; МБУ «ЦСО» Волгодонского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма 4);

Подпрограмма 5 – «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волгодонского района» (далее – Подпрограмма 5).

 В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 04.09.2013 № 844 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района приказом отдела социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области от 06.11.2014 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 69 797,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 фактическое освоение средств составило 46 084,6 тыс. рублей или 66,0%. Не освоение выделенных денежных средств в полном объеме связано с изменением в законодательстве порядка расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (льгот) на оплату жилищно-коммунальных услуг следующих льготных категорий граждан: ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, сельских специалистов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, «чернобыльцев».

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 было выполнено двадцать мероприятий, срок реализации которых закончился 29.12.2017. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 48 042,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 фактическое освоение средств составило 36 148,9 тыс. рублей или 75,2%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнены четыре мероприятия, срок реализации которых закончился 29.12.2017. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – развитие системы и улучшение качества социального обслуживания; укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания; повышение средней заработной платы отдельных категорий работников.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2017 год предусмотрено 105 273,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 фактическое освоение средств составило 71 482,5 тыс. рублей или 67,9%. Не освоение средств федерального бюджета связано с низким обращений граждан на выплату пособия жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 выполнены тринадцать мероприятий, срок реализации которых закончился 29.12.2017. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми и установление многодетности, как социальной нормы, средства, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2017 год предусмотрено 4 573,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 фактическое освоение средств составило 4 111,6 тыс. рублей или 89,9%. В рамках плана реализации Подпрограммы 4 было запланировано выполнение пяти мероприятий, срок реализации которых закончился 29.12.2017. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 на 2017 год предусмотрено 25,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 средства выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы не освоены, т.к. согласно плана мероприятий срок реализации будет в 4 квартале 2017 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН

Волгодонского района Е.В. Назаренко

Гладков Р.Н.

8(86394) 7-07-54