**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев

2016 года

Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской области от 04.10.2013 965 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2016 году в бюджете Волгодонского района предусмотрено 223 321,6 тыс. рублей, в том числе 57 133,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 157 286,7 тыс. рублей из областного бюджета, 2 907,4 тыс. рублей из местного бюджета и

5 994,0 тыс. рублей внебюджетные средства. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области; МАУ Волгодонского района «МФЦ»; МБУ «ЦСО» Волгодонского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 04.09.2013 № 844 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района приказом отдела социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области от 06.11.2014 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 75 340,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 58 020,1 тыс. рублей или 77%. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение девятнадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 45 913,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 33 959,1 тыс. рублей или 74%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение четырех мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – развитие системы и улучшение качества социального обслуживания; укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания; повышение средней заработной платы отдельных категорий работников.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2016 год предусмотрено 98 029,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 75 009,4 тыс. рублей или 76,5%. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано выполнение тринадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми и установление многодетности, как социальной нормы, средства, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2016 год предусмотрено 4 037,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2016 фактическое освоение средств составило 3 076,9 тыс. рублей или 76,2%. В рамках плана реализации Подпрограммы 4 запланировано выполнение пяти мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.