**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2016 года

 Муниципальная программа Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Волгодонского района Ростовской области от 04.10.2013 965 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2016 году в бюджете Волгодонского района предусмотрено 216 847,8 тыс. рублей, в том числе 54 098,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 153 767,8 тыс. рублей из областного бюджета, 3 007,4 тыс. рублей из местного бюджета и

5 974,0 тыс. рублей внебюджетные средства. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области, участники муниципальной программы: отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области; МАУ Волгодонского района «МФЦ»; МБУ «ЦСО» Волгодонского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма 4).

 В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 04.09.2013 № 844 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района приказом отдела социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области от 06.11.2014 № 65 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 73 047,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2016 фактическое освоение средств составило 41 411,6 тыс. рублей или 56,7%. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение девятнадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, льготной категории граждан, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 42 980,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2016 фактическое освоение средств составило 22 042,3 тыс. рублей или 51,3%. В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение четырех мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – развитие системы и улучшение качества социального обслуживания; укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания; повышение средней заработной платы отдельных категорий работников.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2016 год предусмотрено 96 800,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2016 фактическое освоение средств составило 51 198,8 тыс. рублей или 52,8%. В рамках плана реализации Подпрограммы 3 запланировано выполнение тринадцати мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми и установление многодетности, как социальной нормы, средства, необходимые для предоставления социальных выплат выданы в срок и в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 на 2016 год предусмотрено 4 019,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2016 фактическое освоение средств составило 2 863,4 тыс. рублей или 71,2%. В рамках плана реализации Подпрограммы 4 запланировано выполнение пяти мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2016. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы – формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Волгодонского района «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.