АДМИНИСТРАЦИЯ

Волгодонского района Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022  № 209                                                                       ст-ца Романовская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от 02.03.2018 № 121  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волгодонского района» Администрация Волгодонского района постановляет:

Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148, за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава Администрации

Волгодонского района                                                                     С.В. Бурлака

Постановление вносит  управление

социальной защиты населения Администрации

Волгодонского района Ростовской области

Приложение  к постановлению

Администрации  Волгодонского района

от 22.03.2022  №  209

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Волгодонского района «Доступная среда» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Волгодонского района, в рамках реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совместно с местным отделением Ростовской областной Общественной организацией  «Общество инвалидов» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

- информирование о принимаемых мерах по формированию доступной среды в рамках реализации мероприятий программы освещалась через средства массовой информации. На официальном  сайте управления социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области (далее – УСЗН Волгодонского района) опубликована информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, обучении людей с ограниченными возможностями здоровья и др. В течение 2021 года в средствах массовой информации было размещено 8 публикаций, в том числе о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, о проведении в Волгодонском районе декады инвалидов; о творческих достижениях инвалидов, проживающих в  учреждении социального обслуживания и др.;

- обеспечены техническими средствами реабилитации инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху;

- проведено дистанционное обучение специалиста УСЗН Волгодонского района по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме:

- в течении 2021 года в рамках основного мероприятия УСЗН Волгодонского района совместно с местным отделением Ростовской областной Общественной организацией  «Общество инвалидов» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 100 опрошенных инвалидов 80 человек (80 %) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и  71 человек (71 %) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов;

- в течение 2021 года ежеквартально проводился мониторинг по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилищного фонда;

- принято постановление Администрации Волгодонского района «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 – 2030 годы» от 26.11.2021 № 871.

В течение 2021 года принято 3 постановления Администрации Волгодонского района о внесении изменений в постановление Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда»:

- постановление  Администрации  Волгодонского  района  от 26.02.2021 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» подготовлено с целью корректировки программы, в части изменения объемов финансирования на 2021 год и в целях корректировки мероприятий;

- постановление Администрации Волгодонского  района от 02.12.2021 №907 «О внесении изменений в постановление Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» подготовлено с целью корректировки программы, в части проекта бюджета Волгодонского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- постановление Администрации Волгодонского  района от 30.12.2021 №1004 «О внесении изменений в постановление Администрации Волгодонского района от 31.10.2018 № 1148 «Об утверждении муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» подготовлено с целью корректировки программы, в части изменения объемов финансирования на 2021 год и в целях корректировки мероприятий;

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря)» не проводилось в связи с отсутствием мероприятий и финансирования.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.2. «Организация цикла мероприятий «Шаги навстречу» выполнено в полном объеме.

С 30.11.2021г. по 03.12.2021г. дистанционно на официальном сайте и в социальных сетях МБУК «Романовском РДК» был проведен межрайонный  фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Шаги навстречу», который проходил в рамках Международного дня инвалидов.

Цели и задачи фестиваля:

- развитие активной жизненной позиции, создание необходимых условий для единения с обществом людей с ограниченными возможностями;

- поддержка и развитие творческих способностей людей с ограниченными возможностями;

- поддержка, развитие творческих способностей людей с ограниченными возможностями и участие в культурной жизни общества.

Непосредственное участие принимали люди с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений.

Основное мероприятие 2.3. «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды с нарушением функции зрения  и опорно-двигательного аппарата  имеют право  на получение технических средств реабилитации. Выдача технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, производится согласно очередности, по дате постановке на учет в целом по области. За 2021 год 17 инвалидов получили 24 технических средства реабилитации: кровать медицинская – 2 шт., подъемник с электроприводом – 1 шт., динамический параподиум – 1 шт., столик прикроватный – 1 шт., стул для душевой – 3 шт., часы-будильник – 3 шт., радиоприемник с ТV диапазоном – 2 шт., калькулятор с речевым выходом – 1 шт., прибор для измерения  уровня сахара в крови с речевым выходом – 1 шт., мобильный телефон (смартфон) для использования инвалидов по зрению – 4 шт., сиденье для ванны со спинкой – 4 шт., телефон с речевым выходом – 1 шт. В очереди на получение  технических средств реабилитации находятся 21 инвалид района.

На сайте министерства труда и социального развития Ростовской области в подразделе «Доступная среда» раздела «Деятельность» размещена электронная очередь на получение инвалидами технических средств реабилитации.

Сектором по культуре, искусству, народному творчеству проведена следующая работа:

- сотрудниками МБУК «Романовский РДК», совместно с УСЗН Волгодонского района 1 июня провели благотворительную акцию «Добрый Дон». В акции приняли участие неравнодушные жители и индивидуальные предприниматели Волгодонского района. Собранные денежные средства были преданы родителям больного ребенка.

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе», предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

### муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- отсутствие запланированных мероприятий и финансирования в рамках основного мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря)»;

- постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета и внебюджетных источников в установленные сроки.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

### Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 18,0 тыс. рублей из бюджета Волгодонского района.

### План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Волгодонского района от 23.12.2020 № 400 «Об утверждении бюджета Волгодонского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 18,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 18,0 тыс. рублей, из бюджета Волгодонского района.

### Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,0 тыс. рублей из бюджета Волгодонского района.

### Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Волгодонского района» 80% – плановое значение, 80% –  фактическое значение.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» 82% – плановое значение, 82% – фактическое значение.

Показатель 1.1. «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 100% – плановое значение, 100% –  фактическое значение.

Показатель 1.2. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Волгодонского района» 22% – плановое значение, 22% – фактическое значение.

Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» 71% – плановое значение, 71% – фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –  1,0;

степень достижения целевого показателя 2 –  1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 –  1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 –  1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 –  1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по  степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волгодонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной  программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18,0 тыс. рублей /18,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волгодонского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волгодонского района, безвозмездных поступлений в бюджет Волгодонского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,925 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Расходы, произведенные в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям МБУК «Романовский РДК».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Предложения по реализации муниципальной программы Волгодонского района «Доступная среда» отсутствуют.

Управляющий делами Администрации                                         Е.В. Назаренко

Волгодонского района

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | Х | Х | Х | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | сводная информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | управлением социальной защиты населения Администрации Волгодонского района ежеквартально осуществляется мониторинг по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда. На федеральном сайте www.zhit-vmeste.ru размещены карты доступности социально значимых объектов и услуг по результатам работы по паспортизации, которые поддерживаются в актуальном состоянии |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 – проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 – координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально осуществляется анализ исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирование муниципальной программы по доступной среде на 2021 год составил 18,0 тыс. руб.; по итогам 2021 года освоено 18,0 тыс. рублей, что составляет 100,0%. |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 – организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями общественных организаций инвалидов | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально осуществляется мониторинг работы по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; на территории Волгодонского района 217 объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них социально значимых – 142 объекта, паспортизировано 142 объекта |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | отчет в минтруд РО по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 6 месяцев 2021 года; созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 9 месяцев 2021 года; созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 2021 год | ежеквартально осуществляется анализ работы по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфра-структуры и жилого фонда; сведения о проделанной работе в 2021 году направлены в минтруд области |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря) | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н., главный врач МБУЗ ЦРБ Найденов С.Ю., директор МАУ МФЦ Волгодонского района Уварова Е.В., директор МАУ ХЭС Волгодонского района Жиляков А.С. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятия не запланированы | Мероприятия не запланированы | Отсутствие финансирования |
| 8. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Зам. начальника УСЗН/ Гладков Р.Н., начальник отдела культуры Буренина Д.С., зам. директора МБУ ЦСО/ Шипитько Т.Ю. | Х | Х | Х | преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | размещение в средствах массовой информации материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; проведение совещаний по проблемам инвалидов и инвалидности; выдача технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. - организация цикла мероприятий «Шаги навстречу» | Начальник отдела культуры Буренина Д.С. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения совместных мероприятий | проведен межрайонный онлайн фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Шаги навстречу», приуроченный к декаде инвалидов; 1 июня была проведена благотворительная акция «Добрый Дон», в ходе акции были собраны денежные средства на лечение больного ребенка |  |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.: социальная интеграция и создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | повышение доступности и качества системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | выдача технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, производится согласно очередности, по дате постановке на учет в целом по области. Технические средства реабилитации в количестве 24 изделий, в том числе кровать медицинская, подъемник с электроприводом, динамический параподиум, столик прикроватный, стул для душевой, часы-будильник, радиоприемник с ТV диапазоном, калькулятор с речевым выходом, прибор для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом, мобильный телефон (смартфон) для использования инвалидов по зрению, сиденье для ванны со спинкой, телефон с речевым выходом в 2021 году получили 17 инвалидов. На сайте министерства труда и социального развития Ростовской области в подразделе «Доступная среда» раздела «Деятельность» размещена электронная очередь на получение инвалидами технических средств реабилитации. | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.3 - Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | размещение в информационных материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; проведение «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности |  |
| 12. | Мероприятие 2.3.1 – организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | на сайте УСЗН Волгодонского района размещено 8 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; актуализируется банк данных по инвалидам; |  |
| 13. | Мероприятие 2.3.2 – проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов |  |
| 14. | Мероприятие 2.3.3 – актуализация банка данных инвалидов | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | ежемесячное обновление сведений по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | на сайте министерства труда и социального развития Ростовской области в подразделе «Доступная среда» раздела «Деятельность» размещена электронная очередь на получение инвалидами технических средств реабилитации; в очереди на получение технических средств реабилитации находятся еще 21 инвалид района |  |
| 15. | Мероприятие 2.3.4 – проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов, а также готовность общества к интеграции инвалидов | совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг по оценки отношения населения к проблемам инвалидов |  |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3.: подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности | заместитель начальника УСЗН Гладков Р.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | размещение в СМИ материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; проведение совещаний, семинаров, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности; | на сайте УСЗН Волгодонского района размещено 8 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; актуализируется банк данных по инвалидам; совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Доступная среда» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Бюджет Волгодонского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Волгодонского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря) | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Бюджет Волгодонского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Волгодонского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организация цикла мероприятий «Шаги навстречу» | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Основное мероприятие 2.3 - Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Волгодонского района «Доступная среда» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Волгодонского района «Доступная среда» |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Волгодонского района | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 80,0 | 82,0 | 82,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций Волгодонского района | процентов | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 5 | Показатель (индикатор) 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 | - |